## Sheet1
				3				4				5				6				7				8				9				10				11
WBS	Task					시작일	종료일	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	프로젝트 관리					2022-03-11	2022-11-??
1.1		프로젝트 범위정위					공동진행			2022-03-11	2022-03-18
1.1.1			프로젝트 계획 수립					공동진행			2022-03-11	2022-03-18
1.2		프로젝트 수행 및 통제					교차진행			2022-03-18	2022-11-??
1.2.1			3월 발표					이도경			2022-03-18	2022-03-18
1.2.2			4월 발표					정석규			2022-04-08	2022-04-08
1.2.3			5월 발표					이도경			2022-05-06	2022-05-06
1.2.4			중간 발표					정석규			2022-06-20	2022-06-20
1.2.5			9월 발표					이도경			2022-09-19	2022-09-19
1.2.6			10월 발표					정석규			2022-10-22	2022-10-22
1.2.7			11월 발표					이도경			2022-11-14	2022-11-14
1.2.8			최종 발표
1.3		프로젝트 종료					공동진행
1.3.1			검수 및 프로젝트 종료					공동진행
1.3.2			최종 발표
2	시스템 개발					2022-05-06	2022-10-01
2.1		설계					2022-05-06	2022-05-27
2.1.1			하드웨어 설계					이도경			2022-05-06	2022-05-27
2.1.2			소프트웨어 설계					정석규			2022-05-06	2022-05-27
2.2		개발					2022-05-27	2022-10-15
2.2.1			하드웨어					이도경			2022-05-27	2022-10-15
2.2.1.1				기본 회로 구성					이도경			2022-05-27	2022-06-03
2.2.1.2				최종 회로 구성					이도경			2022-07-01	2022-08-01
2.2.1.3				센서 부착 및 테스트					이도경			2022-08-01	2022-10-15
2.2.2			소프트웨어					2022-06-08	2022-09-01
2.2.2.1				단위테스트시나리오작성					정석규			2022-06-08	2022-06-10
2.2.2.2				프로그램코딩 및 단위테스트					2022-06-11	2022-08-01
2.2.2.2.1					센싱					2022-06-11	2022-07-10
2.2.2.2.1.1					시리얼 통신					2022-06-11	2022-06-12
2.2.2.2.1.2					블루투스 통신					2022-06-23	2022-07-10
2.2.2.2.2					전처리 모듈					2022-06-11	2022-08-01
2.2.2.2.2.1					시리얼 통신 처리					2022-06-12	2022-06-14
2.2.2.2.2.2					데이터 전처리					2022-06-15	2022-06-19
2.2.2.2.2.3					병렬처리					2022-07-10	2022-08-01
2.2.2.2.3					Flask 모듈 구성					2022-08-01	2022-08-01
2.2.2.3				앱인벤터 블록 코딩					정석규			2022-08-01	2022-09-01
2.2.2.3.1					블루투스 통신 처리					정석규			2022-08-01	2022-08-07
2.2.2.3.2					데이터 처리 알고리즘					정석규			2022-08-08	2022-08-15
2.2.2.3.3					TinyDB 저장 블록 처리					정석규			2022-08-16	2022-08-23
2.2.2.3.4					데이터 시각화 처리					정석규			2022-08-24	2022-08-30
2.2.2.3.5					소프트웨어 오류 검수					정석규			2022-08-31	2022-09-01
2.3			테스트 실시					2022-09-01	2022-10-15
2.3.1				소프트웨어 테스트					정석규			2022-09-01	2022-10-15
2.3.2				통합 테스트 실시					공동진행			2022-10-01	2022-09-15